## V
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Мгинское городское поселение на 2018 год, финансируемая из средств местного бюджета
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2018 г. |  |  |  |  | ИТОГО | Итого | План 2 квартал 2018 г. |  |  |  |  | ИТОГО | Факт 2 квартал 2018 г. |  |  |  |  | ИТОГО | отклонения | Примечание
[6 empty] | мест. | обл. | обл. | фед | фед. |  |  | мест. | обл. | обл. | фед | фед. |  | мест. | обл. | обл. | фед | фед.
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1-1 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы): | 0502 | 4V 0 01 S5670 | 414 | 226 | 1213.1 | 0 |  |  | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 1213.1 | 0 |  |  | 0 | 1213.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1213.1 | Совместное софинансирование с областным бюджетом. Соглашениес комитетом в стадии заключения.
| Авторский надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 4V 0 01 S5670 | 414 | 226 | 49.1 | 0 |  |  | 0 | 49.1 |  | 49.1 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49.1
| Технический надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 4V 0 01 S5670 | 414 | 226 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.9 |  | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.9
| Технологическое присоединение | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 4V 0 01 S5670 | 414 | 226 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.1 |  | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.1
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1
| ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1 | 1213.1 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.1
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО
2.1.1.-1 | Благоустройство общественной территории по ул.Железнодорожная от ул.Связи до ул. Дзержинского в г.п.Мга | 0503 | 1М 2 01 16070 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0503 | 1М 2 01 L5550 | 244 | 225 | 111.8 | 857,5 |  |  | 260.5 | 1229.8 |  | 0 | 857,5 |  |  | 260.5 | 1118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1118 | Объявлен аукцион
2.1.1.-2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул.Мгинской Правды в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0503 | 1М 1 01 L5550 | 244 | 225 | 538.2 | 4128 |  |  | 1254 | 5920.2 |  | 315.5 | 4128 |  |  | 1254 | 5697.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5697.5 | Объявлен аукцион
2.1.1.-3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул.Майора Жаринова в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.-4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Майора Жаринова в г.п.Мга | 0503 | 1М 1 01 16060 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  | 650 | 4985.5 | 0 | 0 | 1514.5 | 7150 | 7150 | 315.5 | 4985.5 | 0 | 0 | 1514.5 | 6815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6815.5
2.1.2 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.2-1 | Ремонт участков тепловой сети | 0502 | 7Р 1 01 70160 | 244 | 225 | 0 | 4726,1 |  |  | 0 | 4726,1 |  | 0 | 4726,1 |  |  | 0 | 4726.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4726.1 | Срок сдачи работ-3 квартал
|  | 0502 | 7Р 1 01 S0160 | 244 | 225 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4 |  | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 918.4 | 4726,1 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 5644.5 | 918.4 | 4726,1 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.5
2.1.3 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1-3 | Ремонт квартир в г.п.Мга, ул Связи д.4 кв.10, Советский пр.д.56 кв.17, ремонт комнаты в коммунальной квартире ул.Спортивная д.13 кв.7 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы заплан. в 3 квартале
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |  |  | 0 | 90 |  | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 1658.4 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 12884.5 | 12884.5 | 1233.9 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460
| ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 1658.4 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 12884.5 | 12884.5 | 1233.9 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12460
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 2871.5 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 14097.6 | 14097.6 | 2447 | 9711.6 | 0 | 0 | 1514.5 | 13673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13673.1
Глава администрации С.К.Соколовский
исп.56-963 Ладышева Н.В.