## XII
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального строительства и капитального ремонта объектов
МО Мгинское городское поселение на 2016 год,
финансируемая из средств местного бюджета
(тыс. руб.)
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2016 г. |  | Итого | План 4 кв.2016 г. |  | Итого | Факт 2016 г. |  | Итого | отклонения | Примечание
[6 empty] | обл. | местн. |  | обл. | местн. |  | обл. | местн.
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1-1 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | 0502 | 98909S0660 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-2 | Распределительный газопровод по ул.Пушкинская, ул.Тосненская в г.п. Мга Кировского района в том числе : |  |  |  |  | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 5.3 | 100.3 | 50
| Строительно-монтажные работы | 0502 | 09 0 02 S0200 | 414 | 310 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0
|  |  | 09 0 02 70200 | 414 | 310 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0
| Изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 09 0 01 80730 | 414 | 226 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | документы на изготовление технического паспорта и технического плана сданы в декабре 2016г., готовность в 1 квартале 2017г.
| ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 5.3 | 100.3 | 50
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 55.3 | 150.3 | 95 | 5.3 | 100.3 | 50
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1-1 | Ремонт квартир по адресу д.Муя д.1, кв.4, п.Старая Малукса, ул.Новоселов д.2 кв.12 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 355.6 | 355.6 | 0 | 355.6 | 355.6 | 0 | 355.6 | 355.6 | 0
2.1.1-2 | Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома №6 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1-3 | Ремонт квартиры по адресу г.п.Мга, ул.Железнодорожная д.65 кв.13 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 349.99 | 349.99 | 0.01
2.1.1-4 | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома №100 по Комсомольскому проспекту в г.п. Мга | 0501 | 98 9 09 06810 | 630 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1-5 | Ремонт квартиры по адресу г.п.Мга, ул.Связи д.4кв.10 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 65.2 | 65.2 | 0 | 65.2 | 65.2 | 0 | 65.2 | 65.2 | 0
2.1.1-6 | Ремонт участка кровли многоквартирного дома в г.п. Мга ул. Мгинской правды, 9 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
|  | 0501 | 98 9 09 15070 | 244 | 225 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  |  |  | 0 | 1370.8 | 1370.8 | 0 | 770.8 | 770.8 | 0 | 1370.79 | 1370.79 | 0.01
2.1.2 | БЛАГОУСТРОЙСТВО
2.1.2.-1 | Осушение канав по адресу: г.п.Мга по ул.Челюскинцев от перекрестка с Комсомольским пр. до леса | 0503 | 78 0 01 15370 | 244 | 225 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0
2.1.2.-2 | Очистка водоотводных канав от жилой индивидуальной застройки по ул.Шмидта, Комсомольский пр., ул.Челюскинцев в г.п.Мга | 0503 | 78 0 01 15370 | 244 | 225 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |  |  | 0 | 391.5 | 391.5 | 0 | 391.5 | 391.5 | 0 | 391.5 | 391.5 | 0
2.1.3 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.3-1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети и трубопроводов ГВС от ТК-1 до ТК-2 по ш.Революции в г. п.Мга | 0502 | 98 9 09 S0160 | 243 | 225 | 0 | 130.1 | 130.1 | 0 | 130.1 | 130.1 | 0 | 130.1 | 130.1 | 0
|  | 0502 | 98 9 0970160 | 243 | 225 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 1170 | 0
2.1.3-2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-24 до ввода в здание МКУК КДЦ "Мга", | 0502 | 98 9 09 S0160 | 243 | 225 | 0 | 194.8 | 194.8 | 0 | 194.8 | 194.8 | 0 | 113.2 | 113.2 | 81.6 | Оплата контракта по факту выполнения работ
|  | 0502 | 98 9 0970160 | 243 | 225 | 1748 | 0 | 1748 | 1748 | 0 | 1748 | 1748 | 0 | 1748 | 0
2.1.3-3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-А по ул. Майора Жаринова в г.п.Мга | 0502 | 98 9 09 S0160 | 243 | 225 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 321.4 | 321.4 | 37 | Оплата контракта по факту выполнения работ
|  | 0502 | 98 9 0970160 | 243 | 225 | 3222.4 | 0 | 3222.4 | 3222.4 | 0 | 3222.4 | 3222.4 | 0 | 3222.4 | 0
2.1.3-4 | Капитальный ремонт котла ДКВР 10/13 угольной котельной в пос. Старая Малукса | 0502 | 98 9 09 S0160 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3-5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 по пр. Красного Октября г.п.Мга Кировского района Ленинградской области (газомазутная котельная по ул.Маяковского, 4а) | 0502 | 98 9 09 S0160 | 243 | 225 | 0 | 401.5 | 401.5 | 0 | 401.5 | 401.5 | 0 | 401.5 | 401.5 | 0
|  | 0502 | 98 9 0970160 | 243 | 225 | 3613 | 0 | 3613 | 3613 | 0 | 3613 | 3613 | 0 | 3613 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 9753.4 | 1084.8 | 10838.2 | 9753.4 | 1084.8 | 10838.2 | 9753.4 | 966.2 | 10719.6 | 118.6
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 9753.4 | 2847.1 | 12600.5 | 9753.4 | 2247.1 | 12000.5 | 9753.4 | 2728.49 | 12481.89 | 118.61
2.3 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.3-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 98 9 09 10090 | 244 | 225 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | 0
| ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 9753.4 | 3397.1 | 13150.5 | 9753.4 | 2797.1 | 12550.5 | 9753.4 | 3278.49 | 13031.89 | 118.61
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 9848.4 | 3452.4 | 13300.8 | 9848.4 | 2852.4 | 12700.8 | 9848.4 | 3283.79 | 13132.19 | 168.61
| Глава администрации | С.К.Соколовский
исп.56-963
Ладышева Н.В.