## бюджет
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Наименование объектов, видов работ | Сумма (тысяч рублей) | [8 empty] | Отклонение | Примечание
|  | 2022 год |  |  | План 3 квартал |  |  | Факт 3 квартал
|  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по программам |  | 35268.8 | 32868.9 | 2399.9 | 33826.8 | 32868.9 | 957.9 | 8642.5 | 8129.6 | 512.9 | 25184.3
Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 35268.8 | 32868.9 | 2399.9 | 33826.8 | 32868.9 | 957.9 | 8642.5 | 8129.6 | 512.9 | 25184.3
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод в д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4650 | 4417.2 | 232.8 | 4650 | 4417.2 | 232.8 | 4650 | 4417.2 | 232.8 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4914.7 | 4570.3 | 344.4 | 4641.9 | 4570.3 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 4641.9 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5130 | 4749.3 | 380.7 | 4850 | 4749.3 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 4850 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д.Турышкино Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5087.5 | 4731.1 | 356.4 | 4804.2 | 4731.1 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 4804.2 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д.Петрово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2592.8 | 2411 | 181.8 | 2488.2 | 2411 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 2488.2 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д.Муя Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5018.5 | 4666.6 | 351.9 | 4716.2 | 4666.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 4716.2 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д. Лезье Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3882.8 | 3611 | 271.8 | 3683.8 | 3611 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 3683.8 | срок выполнения работ 4 кв.
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д. Сологубовка Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3992.5 | 3712.4 | 280.1 | 3992.5 | 3712.4 | 280.1 | 3992.5 | 3712.4 | 280.1 | 0
Муниципальная программа "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Строительство котельной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Красного Октября, 63, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по непрограммым расходам |  | 3298.9 | 0 | 3298.9 | 3298.9 | 0 | 3298.9 | 0 | 0 | 0 | 3298.9
Непрограммные расходы | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, расположенных в зоне железнодорожного строительства | 3298.9 | 0 | 3298.9 | 3298.9 | 0 | 3298.9 | 0 | 0 | 0 | 3298.9 | срок проведения 4 кв.
Всего по адресной инвестиционной программе |  | 38567.7 | 32868.9 | 5698.8 | 37125.7 | 32868.9 | 4256.8 | 8642.5 | 8129.6 | 512.9 | 28483.2
И.о. главы администрации И.Э.Добровольский
исп. Гусева Е.А.
тел. 56-963