## бюджет
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Наименование объектов, видов работ | Сумма (тысяч рублей) | [8 empty] | Отклонение | Примечание
|  | 2023 год |  |  | План 3 квартал |  |  | Факт 3 квартал
|  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по программам |  | 15695.1 | 13895.6 | 1799.5 | 14942.5 | 13895.5 | 1047 | 6800.3 | 6323.5 | 476.8 | 8142.2
Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 8362.3 | 7076.1 | 1286.2 | 7609.7 | 7076 | 533.7 | 6800.3 | 6323.5 | 476.8 | 809.4
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4745 | 3712.4 | 1032.6 | 3992.4 | 3712.4 | 280 | 3183 | 2959.8 | 223.2 | 809.4 | оплата по факту выполненных работ
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Распределительный газопровод д.Муя Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3617.3 | 3363.7 | 253.6 | 3617.3 | 3363.6 | 253.7 | 3617.3 | 3363.7 | 253.6 | 0
Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 7332.8 | 6819.5 | 513.3 | 7332.8 | 6819.5 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 7332.8
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 7332.8 | 6819.5 | 513.3 | 7332.8 | 6819.5 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 7332.8 | Срок выполнения работ 4 кв.
Всего по адресной инвестиционной программе |  | 15695.1 | 13895.6 | 1799.5 | 14942.5 | 13895.5 | 1047 | 6800.3 | 6323.5 | 476.8 | 8142.2
Глава администрации Е.С.Яковлев
исп. Гусева Е.А.
тел. 56-963