## 4 квартал
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов,
расположенных на территории МО Мгинское городское поселение на 2019 год
(тыс. руб)
№ | наименование муниципальной программы, подпрограммы, непрограммных направлений расходов | Наименование объекта |  | Вид работ | План финансирования 2019 год, всего | в том числе средства |  |  | План 4 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Факт 4 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Отклонения | Примечание
[6 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1 | Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Газоснабжение | 0502 09001S0200 414 228 | Проектно-изыскательские работы по распределительному газопроводу в д. Пухолово Кировского района Ленинградской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого по программе "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная программа "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Дворовые территории | 0409 4М001S4390 244 225 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу г.п. Мга, шоссе революции, д. 38б | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 0
итого по программе "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административ-ным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Ки-ровского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 0
3 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Водоснабжение | 0502 4V001S5670 414 226 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | [13 empty] | Срок выполнения работ 30.06.2020
|  |  |  | Авторский надзор | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 102.1 | 0 | 0 | 102.1 | 10.7
|  |  |  | Строительный контроль (Технический надзор) | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 996 | 0 | 0 | 996 | 73.3
|  |  |  | Технологическое присоединение | 6110.6 | 0 | 4615.8 | 1494.8 | 6110.6 | 0 | 4615.8 | 1494.8 | 6068.2866 | 0 | 4573.4866 | 1494.8 | 42.3134
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | 46474.7 | 0 | 45242.8 | 1231.9 | 46474.7 | 0 | 45242.8 | 1231.9 | 41331.5435 | 0 | 40325.2546 | 1006.2889 | 5143.1565
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | 10885.1 | 0 | 10885.1 | 0 | 10885.1 | 0 | 10885.1 | 0 | 10885.1 | 0 | 10885.1 | 0 | 0
итого по программе "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 59383.0302 | 0 | 55783.8412 | 3599.1889 | 5269.4698
4 | Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Тепловые сети | 0502 7Р101S0160 244 225 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 16 и до ТК-20 по ул. Майора Жаринова от котельной п. Мга , ул Маяковского, д.4а | 4417.1 | 0 | 3775.6 | 641.5 | 4417.1 | 0 | 3775.6 | 641.5 | 4398.2 | 0 | 3775.6 | 622.6 | 18.9 | По факту выполненных работ
|  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0160 244 225 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 10 и до ТК-11 от котельной по ул. Маяковского, д.4а г.п. Мга | 4618.9 | 0 | 4157 | 461.9 | 4618.9 | 0 | 4157 | 461.9 | 4526.5 | 0 | 4073.9 | 452.6 | 92.4
|  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 226 | Подключение транспортабельной газовой БОУ(блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов №26 и №28 по шоссе Революции г .п. Мга к сетям инженерной инфраструктуры | 7275.8 | 0 | 6781 | 494.8 | 7275.8 | 0 | 6781 | 494.8 | 6599.1 | 0 | 6187.7 | 411.4 | 676.7
4 |  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 310 | Приобретение и установка транспортабельной газовой БОУ для обеспечения оттопленем и гвс многоквартирных жилых домов №2, №4 по шоссе Революции в г.п. Мга | 12677 | 0 | 10925 | 1752 | 12677 | 0 | 10925 | 1752 | 12388.4 | 0 | 10676.2 | 1712.2 | 288.6
итого по программе "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 28988.8 | 0 | 25638.6 | 3350.2 | 28988.8 | 0 | 25638.6 | 3350.2 | 27912.2 | 0 | 24713.4 | 3198.8 | 1076.6
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 225 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга | 10432.1 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 10432.1 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 10432.1 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 0
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 226 | Технический надзор по объекту "Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга" | 97.9 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 97.9 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 97.9 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 0
итого по программе "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 0
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Капитальный ремонт объектов культуры | 8001 10101S0350 243 225 | Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ Мга" в частим ремонта танцевального зала, в том числе замена постановочного освещения | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4119.3 | 0 | 3046.3 | 1073 | 233 | По факту выполненных работ
итого по программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4119.3 | 0 | 3046.3 | 1073 | 233
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ |  |  |  |  | 111151.2 | 6480 | 95191.1 | 9480.1 | 111151.2 | 6480 | 95191.1 | 9480.1 | 98092.1302 | 6480 | 89121.1412 | 8970.9889 | 13059.0698
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
7 | Муниципальный жилой фонд |  | 0501 9890915010 244 225 | Ремонт квартиры ул.Связи, д.4 кв.10 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 0
|  |  |  | Установка входной двери в квартиру № 29, д.4, Березовский пер.г.п. Мга | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0
8 | Здание администрации |  | 0113 9890910090 244 225 | Ремонт окна в кабинете № 6 здания | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0
9 | Котельная п.Старая Малукса |  |  | Ремонт газоходного тракта и циклонов от котлов ДКВр-2,5/13 станционные номера 1,2, в отопительной котельной п.Старая Малукса | 649.2 | 0 | 0 | 649.2 | 649.2 | 0 | 0 | 649.2 | 649.2 | 0 | 0 | 649.2 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 0
ВСЕГО по непрограммным расходам |  |  |  |  | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 909.8 | 0 | 0 | 909.8 | 0
| ВСЕГО по объектам муниципального образования |  |  |  | 112061 | 6480 | 95191.1 | 10389.9 | 112061 | 6480 | 95191.1 | 10389.9 | 99001.9302 | 6480 | 89121.1412 | 9880.7889 | 13059.0698
Глава администрации Е.С.Яковлев
исп. Гусева Е.А.
тел. 56-963