## II
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов,
расположенных на территории МО Мгинское городское поселение на 2019 год
(тыс. руб)
№ | наименование муниципальной программы, подпрограммы, непрограммных направлений расходов | Наименование объекта |  | Вид работ | План финансирования 2019 год, всего | в том числе средства |  |  | План 3 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Факт 3 квартала 2019, всего | в том числе средства |  |  | Отклонения | Примечание
[6 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1 | Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Газоснабжение | 0502 09001S0200 414 228 | Проектно-изыскательские работы по распределительному газопроводу в д. Пухолово Кировского района Ленинградской области. | 195 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | выполнение работ запланировано в 4 кв.
итого по программе "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 195 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
2 | Муниципальная программа "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Дворовые территории | 0409 4М001S4390 244 225 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу г.п. Мга, шоссе революции, д. 38б | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 1970.6999 | 0 | 427.5009 | 1543.199 | 656.9001 | окончание работ 4 кв.
итого по программе "Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административ-ным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Ки-ровского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 2627.6 | 0 | 2057.6 | 570 | 1970.6999 | 0 | 427.5009 | 1543.199 | 656.9001
3 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Водоснабжение | 0502 4V001S5670 414 226 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | [13 empty] | выполнение работ до 20 декабря 2019 года
|  |  |  | Авторский надзор | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 112.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 76
|  |  |  | Строительный контроль (Технический надзор) | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 1069.3 | 0 | 0 | 1069.3 | 463.8 | 0 | 0 | 463.8 | 605.5
|  |  |  | Технологическое присоединение | 6866 | 0 | 4615.8 | 2250.2 | 6866 | 0 | 4615.8 | 2250.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | 56604.4 | 0 | 56127.9 | 476.5 | 56604.4 | 0 | 56127.9 | 476.5 | 19595 | 0 | 19595 | 0 | 37009.4
итого по программе "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 64652.5 | 0 | 60743.7 | 3908.8 | 20095.6 | 0 | 19595 | 500.6 | 44556.9
4 | Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Тепловые сети | 0502 7Р101S0160 244 225 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 16 и до ТК-20 по ул. Майора Жаринова от котельной п. Мга , ул Маяковского, д.4а | 4398.2 | 0 | 3775.6 | 622.6 | 4398.2 | 0 | 3775.6 | 622.6 | 4398.2 | 0 | 3775.6 | 622.6 | 0 | окончание работ 4 кв.
|  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0160 244 225 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 10 и до ТК-11 от котельной по ул. Маяковского, д.4а г.п. Мга | 4618.9 | 0 | 4157 | 461.9 | 4618.9 | 0 | 4157 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.9
|  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 226 | Подключение транспортабельной газовой БОУ(блочная отопительная установка) для обеспечения отоплением и ГВС жилых домов №26 и №28 по шоссе Революции г .п. Мга к сетям инженерной инфраструктуры | 7275.8 | 0 | 6781 | 494.8 | 7275.8 | 0 | 6781 | 494.8 | 248.6576 | 0 | 221.2148 | 27.4427 | 7027.1424
4 |  | Тепловые сети | 0502 7Р101S0180 244 310 | Приобретение и установка транспортабельной газовой БОУ для обеспечения оттопленем и гвс многоквартирных жилых домов №2, №4 по шоссе Революции в г.п. Мга | 12677 | 0 | 10925 | 1752 | 11829.5 | 0 | 10925 | 904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829.5
итого по программе "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 28969.9 | 0 | 25638.6 | 3331.3 | 28122.4 | 0 | 25638.6 | 2483.8 | 4646.8576 | 0 | 3996.8148 | 650.0427 | 23475.5424
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 225 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга | 10432.1 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 3984.8 | 6447.3 | 3459.7 | 525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.8 | Рассторжение договора, заключается контракт с другим подрядчиком
5 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " | Дворовые территории | 0503 1М101L5550 244 226 | Технический надзор по объекту "Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга" | 97.9 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 65.2 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
итого по программе "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 10530 | 6480 | 3520 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10530
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Капитальный ремонт объектов культуры | 8001 10101S0350 243 225 | Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ Мга" в частим ремонта танцевального зала, в том числе замена постановочного освещения | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352.3 | Оплата по договору 4 кв..
итого по программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 4352.3 | 0 | 3231.2 | 1121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352.3
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ |  |  |  |  | 111327.3 | 6480 | 95286.1 | 9561.2 | 110379.8 | 6480 | 95286.1 | 8613.7 | 26713.1575 | 0 | 24019.3157 | 2693.8417 | 83666.6425
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
7 | Муниципальный жилой фонд |  | 0501 9890915010 244 225 | Ремонт квартиры ул.Связи, д.4 кв.10 | 253.5 | 0 | 0 | 253.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 0
8 | Здание администрации |  | 0113 9890910090 244 225 | Ремонт входа в подвал и фасада здания | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Котельная п.Старая Малукса |  |  | Ремонт газоходного тракта и циклонов от котлов ДКВр-2,5/13 станционные номера 1,2, в отопительной котельной п.Старая Малукса | 700 | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | окончание работ 4 кв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 960.6 | 0 | 0 | 960.6 | 831.5 | 0 | 0 | 831.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 600
ВСЕГО по непрограммным расходам |  |  |  |  | 960.6 | 0 | 0 | 960.6 | 831.5 | 0 | 0 | 831.5 | 231.5 | 0 | 0 | 231.5 | 600
| ВСЕГО по объектам муниципального образования |  |  |  | 112287.9 | 6480 | 95286.1 | 10521.8 | 111211.3 | 6480 | 95286.1 | 9445.2 | 26944.6575 | 0 | 24019.3157 | 2925.3417 | 84266.6425
И.о. главы администрации В.И. Бубнов
исп. Ладышева Н.В.,
тел. 56-963